ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу от ________ №____

Директор МБОУ  СОШ №16

__________________Е.Н.Рогоза

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

МБОУ СОШ №16 в 2019 -2020 учебном году

| № п/п |  | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Выход | Отметка о выполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1.Анализ проведения ГИА-11 в 2018-2019 учебном году году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ учебной деятельности школы по итогам ГИА-11 в 2019 году. |  |  | Июль- август | Болдырева С.В., зам. директора по УВР | Анализ | выполнено |  |  |
| 2. | Проведение методического анализа результатов всероссийских проверочных работ. |  |  | Август 2019г. | Болдырева С.В., зам. директора по УВР | Анализ | выполнено |  |  |
| 2.Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение и анализ установочных контрольных работ по математике и русскому языку в 11-х классах. |  | 2-3 неделя сентября 2019 года | Руководители МО, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Анализ работ |  | выполнено |  |
| 2. |  | Анализ муниципальных и краевых диагностических работ по математике, русскому языку, обществознанию, физике, биологии, химии и другим предметам по выбору в 11-х классах. |  | По отдельному графику | Учителя- предметники, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Справка |  |  |  |
| 3. |  | Информация о выборе выпускниками предметов, необходимых для прохождения ГИА-11 в 2019-2020 уч. году |  | Сентябрь- январь | Классные руководитель Николаенко Г.Н., ШевелеваТ.В., зам. директора по УВР | Списки, заявления выпускников |  | выполнено |  |
| 4 |  | Проведение классных часов с обучающимися, по вопросам проведения итогового сочинения ГИА-11 |  | Сентябрь-май | Кл. руководитель Николаенко Н.Н. | Протоколы |  | Выполнено частично |  |
| 5 |  | Проведение родительских собраний, по вопросам проведения итогового сочинения ГИА-11 |  | Сентябрь-май | Кл. руководитель Николаенко Н.Н. ШевелеваТ.В., зам. директора по УВР | Протоколы |  | Выполнено частично |  |
| 6 |  | Систематизация документов по вопросам итогового сочинения ГИА-11: - федеральные нормативные и инструктивные документы и материалы; - региональные распорядительные и инструктивные документы и материалы; - муниципальные документы и материалы; - школьные документы и материалы. |  | В течении учебного года | ШевелеваТ.В., зам. директора по УВР | папка |  | Выполнено частично |  |
|  |  | Информирование на официальном сайте школы ведение разделов по вопросам организации и проведения итогового сочинения ГИА-11 и своевременное обновление информации. |  |  | ШевелеваТ.В., зам. директора по УВР | Сайт школы |  |  |  |
| 7 |  | Работа горячей линии по ГИА-11 |  |  | ШевелеваТ.В., зам. директора по УВР |  |  |  |  |
| 8 |  | Оформление информационных стендов и их постоянное обновление в учебных кабинетах и в рекреации 2 этажа школы, материалами для подготовки к государственной итоговой аттестации. |  | В течение года | Зав. кабинетами, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Стенды в аудиториях, в рекриациях |  | выполнено |  |
| 9 |  | Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2019-2020 уч. году |  | В течение года | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Протокол педагогического совещания |  |  |  |
| 10 |  | Составление графика консультаций для учащихся 11-го класса. |  | Сентябрь-октябрь, январь | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | График |  | Выполнено за сентябрь, октябрь |  |
| 11 |  | Участие учителей в краевых обучающих семинарах с тьюторами, руководителями районных методических объединений учителей- предметников. |  | В течение года | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | График |  | Выполнено частично |  |
| 12 |  | Организация работы с одаренными обучающимися 11-х классов. Участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады. |  | Октябрь-декабрь | Шевелева Т.В., руководители МО | Списки, план работы |  | выполнено |  |
| 13 |  | Проверка классного журнала 11 класса. |  | Ежемесячно | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Справка |  | Выполнено за 1 четверть |  |
| 14 |  | Предварительные итоги успеваемости выпускников 11 класса. |  | Декабрь, апрель | Шевелева Т.В.., зам. директора по УВР | Протокол совещаний при директоре школы |  |  |  |
| 15 |  | Осуществление внутреннего мониторинга качества образования в УО. |  | В течение года | Администрация школы | Материалы мониторинга |  |  |  |
| 16 |  | Подготовка нормативных документов по подготовке и проведению итогового сочинения. |  | Октябрь-декабрь | Шевелева Т.В. зам. директора по УВР | Папки с документами |  | выполнено |  |
| 17 |  | Подготовка и проведение школьной диагностической работы ( итоговое сочинение) |  | Октябрь, ноябрь | МО по русскому языку, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Анализ |  | выполнено |  |
| 18 |  | Итоговое сочинение. |  | 4 Декабря | МО по русскому языку, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Анализ результатов |  | выполнено |  |
| 19 |  | Проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике и экзаменов по выбору 11-го класса. |  | Октябрь-ноябрь, Февраль - май | Руководители МО, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Справка |  | Выполнено частично |  |
| 20 |  | Подготовка документов учащихся 11 –х классов, для которых возможно проведение ГИА в особых условиях по состоянию здоровья. |  | Декабрь-январь | Классные руководители, фельдшер школы, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Документы |  | выполнено |  |
| 21 |  | Проверка личных дел 11 класса. |  | Октябрь, июнь | Классные руководители, Шевелева Т.В.., зам. директора по УВР | Справка |  |  |  |
| 22 |  | Педагогические совещания с обсуждением вопросов: -обсуждение изменений, внесенных в ГИА 2020; -повышение качества знаний по всем предметам учебного плана. |  | Октябрь Ноябрь | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Протоколы совещания педагогического коллектива |  | выполнено |  |
| 23 |  | Заседания методических объединений с обсуждением вопросов: -анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2018/2019 учебном году; -об итогах работы МО при проведении ЕГЭ; -методическая помощь учителям при подготовке к ГИА-2019 по математике, русскому и английским языкам (устная часть); -изучение нормативно-правовой базы для проведения ЕГЭ. |  | Август Декабрь Март Февраль | Руководители МО | Протоколы |  |  |  |
| 3.Административная работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обновление нормативно-правовой базы для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. |  | В течение учебного года | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Папки с документами |  |  |  |
| 2. |  | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно – разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА -2019/20: - рекомендации учителям по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации классным руководителям по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний; — рекомендации зав. библиотекой по оформлению информационных блоков в школьной библиотеке; — информация по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; — рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-11,учителей-предметников. |  | В течение года | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР, классные руководители, зав. библиотекой, психолог | Беседы, оформленный стенд, встречи с родителями и педагогическим коллективом |  |  |  |
| 3. |  | Подготовка нормативно- правовых документов по организации и проведению ГИА-11 в 2019-2020 учебном году: - план ИРР, - план повышения качества образования, - адресная программа, - программа перехода в эффективный режим функционирования и развития школы. |  | Ноябрь | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Листовки |  |  |  |
| 4. |  | Составление и корректировка списка организаторов ГИА-11. |  | По требованию УО | Шевелева Т.В. зам. директора по УВР | База данных |  | выполнено |  |
| 5. |  | Формирование банка паспортных данных выпускников 11 класса для внесения их в РИС. |  | Октябрь- январь | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Списки |  | Выполнено за октябрь |  |
| 6. |  | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный периоды. |  | Октябрь-февраль | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Папка с документами |  | Выполнено частично |  |
| 7. |  | Проведение школьных диагностических работ по литературе (« Итоговое сочинение»). |  | Октябрь- ноябрь | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР, учитель русского языка и литературы Болдырева С.В. | Анализ работ |  | выполнено |  |
| 8. |  | Проведение ШДР по русскому языку и математике. |  | Декабрь, февраль, апрель | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР, учителя- предметники | Анализ работ |  | выполнено |  |
| 9. |  | «РАКУРС» - срезы по русскому языку и математике (базовый уровень, профильный уровень) |  | Ноябрь, март | Администрация школы | Справка |  | выполнено |  |
| 10. |  | Проведение ШДР по физике, обществознанию, истории, химии, биологии, литературе, английскому языку, информатике. |  | Февраль, март | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР, учителя-предметники | Анализ работ |  |  |  |
| 11. |  | Анализ выполнения программы и ее практической части по предметам. |  | Январь, Май | Шевелева Т.В ., зам директора по УВР | Справка |  |  |  |
| 12. |  | Совещание при директоре: -организация консультаций по предметам в целях качественной подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации выпускников; -выполнение учебных программ; -результативность работы школы за 2019-2020 учебный год в профессиональном самоопределении выпускников (процент поступления в ВУЗы, ССУЗы); -изменения в Порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2019/20 учебном году». |  | В течение учебного года | Администрация школы | Протоколы совещаний |  |  |  |
| 14. |  | Организация работы телефонов «горячей линии». |  | Декабрь 2019г. – апрель, май 2020г. | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Стенд |  |  |  |
| 15. |  | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 11 класса. |  | По отдельному графику | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Протоколы промежуточной аттестации |  |  |  |
| 16. |  | Взаимодействие школы и педагогических ВУЗов в вопросе подготовки договоров о целевом приеме выпускников 2020 года. |  | Март- апрель 2020г. | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Договоры |  |  |  |
| 17. |  | Информирование участников ЕГЭ через школьный сайт и стенд: - о местах регистрации для сдачи ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ЕГЭ. |  | Октябрь 2019 – июль 2020 гг. | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР, Байбакова Е.А., ответственная за сайт школы | Страницы школьного сайта, стенд |  |  |  |
| 18. |  | Проведение консультаций по вопросам ЕГЭ. |  | Сентябрь– Июнь 2020 г. | Шевелева Т.В зам. директора по УВР | Консультации |  |  |  |
| 19. |  | Проведение промежуточной аттестации по математике и физике для выпускников 11 класса. |  | Апрель -май | Учителя- предметники | Ведомости результатов |  |  |  |
| 20. |  | Организация и проведение подготовки на школьном уровне: -организаторов ППЭ; -общественных наблюдателей. |  | Апрель-май | Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР |  |  |  |  |
| 21. |  | Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2019/2020 учебном году. |  | Июнь | Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР | Аналитическая информация |  |  |  |
| 4.Работа с родителями и учащимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Прием заявлений от учащихся 9 – классов о выборе предметов для сдачи ОГЭ | До 1 марта 2020г. | Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР | Папка с документами |  |  | выполнено |
| 2 |  |  | Прием заявлений от учащихся 11 класса о выборе предметов для сдачи ЕГЭ. | До 1 февраля 2020 г. | Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР | Папка с документами |  |  | выполнено |
| 3 |  |  | Индивидуальные беседы учащихся 9-х и 11-го класса с психологом школы по вопросам подготовки к ЕГЭ. | В течение года | Андреева Л.А., психолог школы | Папка с документами |  |  |  |
| 4 |  |  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке выпускников к ГИА-2019. | В течение года | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Анализ контрольных работ |  |  |  |
| 5 |  |  | Ознакомление учащихся 11-го класса и их родителей под подпись с результатами контрольных диагностических работ. | В течение года | Кл. руководители | Уведомления |  |  |  |
| 6 |  |  | Контроль за посещаемостью уроков, дополнительных занятий, консультаций обучающихся 9-9 и 11-го классов. | В течение года | Кл. руководители, Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | Уведомления |  |  |  |
| 7 |  |  | Собеседование с учащимися 9, 11 классов и их родителями по поводу успеваемости на совете профилактики, на совещаниях при директоре школы. | В течение года | Кл. руководители, зам. директора по ВР, социальный педагог | Протоколы |  |  |  |
| 8 |  |  | Участие в мероприятиях по повышению качества образования ( «Сдать ЕГЭ - на 100!») | В течение года | Кл. руководитель 11 кл. рук. Николаенко Н.Н. Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Проведение мониторинга участников ГИА-9, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ. | Декабрь-январь | Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР | Подготовка индивидуальных документов |  |  | Выполнено |
| 10 |  |  | Проведение с обучающимися цикла практических занятий по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9: - практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков»; - практическое занятие по заполнению бланков итогового сочинения, - Обучение работе с КИМ-ми. | Ноябрь-март | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР, учителя- предметники |  |  |  | выполнено |
| 11 |  |  | Ознакомление обучающихся 11 класса и их родителей (под подпись) с Порядком подготовки и проведения ГИА-11 в 2019 году. | Март | Кл. руководители, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Лист ознакомления |  |  | выполнено |
| 12 |  |  | Проведение родительских собраний по вопросам проведенияГИА-9 и ГИА-11. | По отдельному графику | Шевелева Т.В ., зам. директора по УВР | Протоколы |  |  | Выполнено частично |
| 13 |  |  | Ознакомление выпускников 9-х и 11-го класса с протоколами экзаменов. | Июнь 2020 г. | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Протоколы |  |  |  |
| 14 |  |  | Выпускной вечер, посвященный окончанию средней общей школы. Вручение аттестатов. | Июнь | Зам. директора по ВР, кл. руководитель |  |  |  |  |

Заместитель директора по УВР                                                                                                    Шевелева Т.В.

|  |  | 5.Работа со слабоуспевающими учащимися. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности обучающихся 11 класспа |  | с 1.09.2019г.-06.11.2019г. | Шевелева Т.В., зам директора по УВР | Протокол |
| 2. | Проведение установочных контрольных работ по русскому языку и математике в 11-х классах. Цель: -определение фактического уровня знаний учащихся; -выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. |  | Сентябрь | Руководители МО русского языка и математики, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Справка |
| 3. | Составление школьного плана работы со слабоуспевающими обучающимися 11-х классов. |  | Октябрь | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | План |
| 4. | Корректировка списков слабоуспевающих учащихся по итогам муниципальных и диагностических работ по предметам. |  | Ноябрь | Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Списки |
| 5. | Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы с психологом школы, с родителями учащихся. |  | В течение года | Андреева Л.А., психолог | Папки с документами |
| 6. | Наличие индивидуальных диагностических карт по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х классов. |  | В течение учебного года | Учителя-предметники | Диагностические карты |
| 7. | Корректировка КТП и поурочных планов учителями русского языка и математики после проведения диагностических работ. |  | По результатам КДР | Учителя-предметники | КТП |
| 8. | Контроль за посещаемостью учащимися 11-х классов уроков, консультаций, дополнительных занятий. |  | В течение учебного года | Булгакова К.Ю.,зам. директора по ВР, классные руководители, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР |  |
| 9. | Ознакомление учащихся и их родителей с результатами КДР и пробных экзаменов. |  | В течение 2-х дней после проведения КДР и пробных экзаменов | Классные руководители | Ведомости |
| 10. | Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учащимися о состоянии их учебных дел, вызовы на совет профилактики. |  | Выборочно, по ситуации | Администрация школы |  |
| 11. | Дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке. |  | В течение учебного года | Учителя-предметники | Планы уроков |
| 12. | Обсуждение вопросов работы по подготовке к ЕГЭ на заседаниях школьных методических объединений. |  | В течение учебного года | Руководители МО | Протоколы |

Заместитель директора по УВР                                                                                                    Шевелева Т.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу от____________. № ___

Директор МБОУ СОШ №16

__________________Е.Н. Рогоза

План информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ЕГЭ в МБОУ СОШ № 16                           пос. Красносельского в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | Проведение в ОО родительских собраний, по вопросам итогового сочинения ГИА-11и других видов работ с родителями (законными представителями) обучающихся. | В течение года | Шевелева Т.В. зам директора по УВР., школьный оператор | Страницы сайта |
| 2 | Проведение в ОО классных часов с обучающимися по вопросам проведения итогового сочинения и ГИА-11. |  |  |  |
| 3 | Проведение педагогических советов, совещаний с учителями по вопросам ГИА-11 |  |  |  |
| 4 | Систематизация документов по вопросам итогового сочинения и ГИА-11: - федеральные нормативные и инструктивные документы и материалы; Региональные распорядительные и инструктивные документы и материалы; Муниципальные документы и материалы; Школьные документы и материалы. |  |  |  |
| 5 | Работа «горячей линии» по ГИА-11 |  |  |  |
| 6 | Оформление стендов в рекреации школы ЕГЭ – 2019-2020г. | Сентябрь-октябрь | Шевелева Т.В. | выполнено |
| 7 | Оформление предметных стендов «ЕГЭ-2019-2020г.» | Сентябрь-октябрь | Учителя-предметники | выполнено |
| 8 | Оформление стенда в школьной библиотеке. | Сентябрь | Мельчина С.Н. |  |
| 9 | Организация работы телефонов «горячей линии» и сайта ОУ по вопросам проведения ЕГЭ. | Сентябрь - август | Шевелева Т.В., заместитель директора по УВР | выполнено |
| 10 | Разработка и распространение среди учащихся и их родителей информационных памяток «Готовимся к ЕГЭ» | декабрь | Николаенко Н.Н., классный руководитель 11 класса, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Информационная листовка выполнено |
| 2. Организационное сопровождение 2.1. Работа с педагогическими кадрами |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещания педагогического коллектива по вопросу подготовки и проведения ЕГЭ в 2019-2020 г. | Декабрь | Шевелева Т.В., заместители директора по УВР | Протокол |
| 2. | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» | Март | Шевелева Т.В. по УВР |  |
| 2.2. Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 1. | Проведение классных часов с выпускниками 11 класса по вопросам подготовки к ЕГЭ - «Общие вопросы подготовки к ГИА-11». - «Выбор специальности и вуза.» - «Участники ЕГЭ и правила поведения во время экзаменов в ППЭ» - «Итоговое сочинение» - «Процедура проведения ГИА-11» - «Заполнение бланков ЕГЭ» - «Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ» - «Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами» | . | Николаенко Н.Н. классный руководитель 11 класса, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Протоколы |
| 2. | Видеоролик «Сдам ЕГЭ на 100» | Январь | Классный руководитель 11 класса.,заместитель директора по УВР, обучающиеся 11 класса | видеоролик |
| 6. | Сотрудничество с образовательными учреждениями НПО и СПО | Март - Июль | Булгакова К.Ю., заместитель директора по ВР. |  |
| 7. | Организация консультативных занятий по предметам | Сентябрь | Руководители ШМО, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | График проведения |
| 2.3. Работа с родителями |  |  |  |  |
| 1. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки к ЕГЭ в 2019-2020 учебном году году. - «Общие вопросы подготовки к ГИА-11» - «Итоговое сочинение» - «Выбор образовательных организаций высшего образования» - «Процедура проведения ГИА-11» - «Правила поведения во время экзаменов в ППЭ» - «Правила заполнения экзаменационных бланков» - «Сроки и продолжительность экзаменов» - «Аппеляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами» | 1 четверть 1 четверть 1 четверть 2 четверть 2 четверть 3 четверть 3 четверть 4 четверть | Николаенко Н.Н. руководитель 11 класса, Шевелева Т.В., зам. директора по УВР | Протоколы собраний |

Заместитель директора по УВР                                                                                                                                  Шевелева Т.В